## Carta Gantt
Sistema de Alertas de Ruptura de Stock Crítico para SDN
| Responsable del proyecto: Edwing Contreras |  | 2025-07-13
|  |  | 1 |  |  | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01
 | time axis 2025-07-14 to 2025-09-07
| TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-07-14 to 2025-09-07
TRABAJO FINAL R DIPLOMADO
2° ENTREGA | Analisis y lectura | 25% | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2
| Limpieza y Cálculo de Stock | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5
| Pruebas y Validación | 0% | 2025-07-18 | 2025-07-20 | 3
3° ENTREGA | Diagrama de Flujo del sistema (Bizagi) | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2
| Documentación de limpieza y transformación de datos | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 5
| Redacción del plan de despliegue y monitoreo | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2
| Subida y revision del Proyecto | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2
| Entrega del Proyecto | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 1